## 甘特图
任务 | 开始月 | 持续月 | 结束月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
原型冻结与用例设计 | 1 | 2 | 2
真实语料验证 | 3 | 2 | 4
质量修正与稳定性 | 5 | 2 | 6
专家评审与读者实验 | 7 | 2 | 8
应用试点（课程/读书会） | 7 | 3 | 9
论文、软著与竞赛 | 9 | 2 | 10
成果整理与结题 | 11 | 2 | 12

## 说明
项目 | “智驱思阅”哲学社会科学辅助阅读工具
周期 | 12个月
制图 | 按实际任务起止月份绘制，颜色对应任务阶段
说明 | 应用试点与专家/读者实验存在交叉，甘特图按月份重叠展示。